## resumen_historias
historia | nombre | responsable_dev | subtarea_qa | estado_subtarea_jira | estado_historia_jira | modulo | servicios | casos_1264 | previstos_newman | previstos_playwright | previstos_otros | casos_1264_completos | casos_1264_parciales | casos_1264_sin_ejecutar | casos_regresion_validos | aprobados | fallidos | casos_que_no_cuentan | estado_qa | observacion | multitenant_x1_x6_scrum_1279 | defectos | origen_de_la_brecha_o_fallo | herramientas | fecha
SCRUM-850 | US-02.1.5 - Registrar empleado directo | nicolas leon | SCRUM-1306 | Finalizada | Finalizada | Actores | Flutter, Gateway, Core | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | - | Ejecutado |  | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-10, R-04 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10); DevOps y Core (interfaz: R-04, R-10) | Newman | 2026-10-20
SCRUM-852 | US-02.2.2 - Cliente empresa con múltiples sitios | nicolas leon | SCRUM-1307 | Finalizada | Finalizada | Actores | Flutter, Gateway, Core | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | - | Ejecutado |  | X1 aprobado; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-10, R-04 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10); DevOps y Core (interfaz: R-04, R-10) | Newman | 2026-10-20
SCRUM-853 | US-02.2.3 - Reglas contextuales del sitio visibles al aliado | nicolas leon | SCRUM-1308 | Finalizada | Finalizada | Actores | Flutter, Gateway, Core | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | Fallido | El aliado con el servicio asignado recibe 403 al leer las reglas del sitio (R-02); el negativo con un aliado sin asignación pasa. | X1 aprobado; X2 sin ejecutar; X3 aprobado; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-02, R-10, R-04 | Desarrollo | Newman | 2026-10-20
SCRUM-854 | US-02.3.1 - Editar perfil propio | nicolas leon | SCRUM-1309 | Finalizada | Finalizada | Actores | Flutter, Gateway, Core | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | - | Ejecutado |  | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 aprobado (parcial); X6 sin ejecutar | R-10 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10) | Newman | 2026-10-20
SCRUM-855 | US-02.1.6 - Aliado gestiona su disponibilidad | Jose Nicolas Alvarez Mesa | SCRUM-1310 | Finalizada | Finalizada | Disponibilidad | Flutter, Gateway, Core | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | - | Ejecutado | Incluye el aislamiento de borrado entre aliados (855-04, caso B4 real). No se ejecutaron solapamiento (C4), fin anterior al inicio (C2) ni elegibilidad durante la ausencia (C5). | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 aprobado; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-10 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10) | Newman | 2026-10-20
SCRUM-856 | US-02.3.2 - Aceptación de Términos y Condiciones | nicolas leon | SCRUM-1311 | Finalizada | Finalizada | Actores | Flutter, Gateway, Core | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 856-02 (no concluyente) | Fallido | Los documentos legales no se pueden consultar antes del registro (R-01, 856-05). El rechazo del consentimiento sobre un documento de t2 (856-03, LEGAL_DOCUMENT_NOT_FOUND) y la no duplicación del consentimiento (856-06) aprueban en la corrida 20261020T224842Z. 856-02 sigue no concluyente (el cliente t1 ya había consentido). Core no expone una consulta del consentimiento propio (C4 de SCRUM-1257): por confirmar con Desarrollo. Casos que no cuentan: 856-02 (no concluyente). | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 aprobado; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-01, R-10, R-04 | Desarrollo | Newman | 2026-10-20
SCRUM-858 | US-03.1.2 - Desactivar categoría sin afectar en curso | Juan Sebastian Alvarez Rodriguez | SCRUM-1312 | Finalizada | Finalizada | Categorías | Flutter, Gateway, Core, Rules | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | - | Ejecutado | Crear, desactivar sin aparecer en la vitrina pública (SCRUM-1069), reactivar y aislamiento. No se ejecutó C2 (solicitud nueva con categoría desactivada) ni C3 (servicios en curso). | X1 aprobado; X2 aprobado; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-10 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10) | Newman | 2026-10-20
SCRUM-861 | US-04.1.2 - Ver aliados válidos por cobertura y categoría | nicolas leon | SCRUM-1313 | Finalizada | Finalizada | Asignación | Flutter, Gateway, Dispatch, Core | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | Ejecutado | Las respuestas de error de Dispatch no siguen el formato T5 (R-11). | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-10, R-11 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10) | Newman, Playwright | 2026-10-20
SCRUM-862 | US-04.1.3 - Filtrar por tipo de aliado | Jose Nicolas Alvarez Mesa | SCRUM-1314 | Finalizada | Finalizada | Asignación | Flutter, Gateway, Dispatch, Core | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | Ejecutado | El filtro acepta EMPLEADO_DIRECTO (PE6 de SCRUM-1257 resuelto en QA). Las respuestas de error de Dispatch no siguen el formato T5 (R-11). | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-10, R-11 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10) | Newman, Playwright | 2026-10-20
SCRUM-865 | US-04.2.1 - Cotización con mano de obra y materiales separados | - | SCRUM-1315 | Tareas por hacer | Tareas por hacer | Cotizaciones | Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | No disponible | Sin código fusionado (MANI-Node#32 cerrado sin fusionar). Sin casos diseñados en SCRUM-1264. | - |  | Desarrollo | - | 2026-10-20
SCRUM-866 | US-04.2.2 - Alerta de tarifa bidireccional | Jose Nicolas Alvarez Mesa | SCRUM-1316 | Tareas por hacer | blocked | Cotizaciones | Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Bloqueado | Historia en estado blocked en Jira, sin PR. | - |  | Desarrollo | - | 2026-10-20
SCRUM-867 | US-04.2.3 - Cliente acepta/rechaza/ajusta cotización | - | SCRUM-1317 | Tareas por hacer | Tareas por hacer | Cotizaciones | Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | No disponible | Sin código fusionado (MANI-Node#33 cerrado sin fusionar). Sin casos diseñados en SCRUM-1264. | - |  | Desarrollo | - | 2026-10-20
SCRUM-868 | US-04.3.1 - Marcar inicio/fin de ejecución | - | SCRUM-1318 | Tareas por hacer | Tareas por hacer | Ejecución | Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | No disponible | Sin código fusionado (MANI-Node#34 cerrado sin fusionar). Sin casos diseñados en SCRUM-1264. | - |  | Desarrollo | - | 2026-10-20
SCRUM-869 | US-04.3.2 - Registrar eventos durante la ejecución | - | SCRUM-1319 | Tareas por hacer | Tareas por hacer | Ejecución | Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | No disponible | Sin código fusionado (MANI-Node#35 cerrado sin fusionar). Sin casos diseñados en SCRUM-1264. | - |  | Desarrollo | - | 2026-10-20
SCRUM-870 | US-04.3.3 - Cliente consulta el log del servicio | - | SCRUM-1320 | Tareas por hacer | Tareas por hacer | Ejecución | Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | No disponible | Sin código fusionado (MANI-Node#36 cerrado sin fusionar). Sin casos diseñados en SCRUM-1264. | - |  | Desarrollo | - | 2026-10-20
SCRUM-874 | US-04.4.1 - Cliente califica al aliado | Juan Sebastian Alvarez Rodriguez | SCRUM-1321 | Tareas por hacer | blocked | Calificaciones | Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Bloqueado | Historia en estado blocked en Jira, sin PR. | - |  | Desarrollo | - | 2026-10-20
SCRUM-875 | US-04.4.2 - Aliado califica al cliente | Jose Nicolas Alvarez Mesa | SCRUM-1326 | Tareas por hacer | blocked | Calificaciones | Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Bloqueado | Historia en estado blocked en Jira, sin PR. | - |  | Desarrollo | - | 2026-10-20
SCRUM-879 | US-04.6.1 - Consultar historial de servicios | - | SCRUM-1327 | Tareas por hacer | Tareas por hacer | Historial | Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | No disponible | Sin código fusionado (MANI-Node#37 cerrado sin fusionar). Sin casos diseñados en SCRUM-1264. | - |  | Desarrollo | - | 2026-10-20
SCRUM-1060 | US-02.1.2-M3 - Migracion: reescribir el datasource de registro de empresa en Flutter contra el Gateway, retirando .rpc() y .storage.from() y conservando la interfaz del repositorio | Jose Nicolas Alvarez Mesa | SCRUM-1328 | Finalizada | Finalizada | Actores | Flutter, Gateway, Core | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | Bloqueado | Historia de interfaz (datasource de Flutter). La web de QA usa el Supabase de producción y localhost (R-04) y un usuario real no puede usar rutas protegidas (R-10). Los casos API previstos para esta historia no se ejecutaron (cobertura de QA). | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 sin ejecutar | R-04, R-10 | DevOps (R-04) y Desarrollo de Core (R-10); QA en la cobertura API | - | 2026-10-20
SCRUM-1070 | US-03.1.1-M6 - Migracion: llevar las reglas evaluables de la categoria al Rules Service en Java | Juan Sebastian Alvarez Rodriguez | SCRUM-1329 | Finalizada | Finalizada | Categorías | Gateway, Core, Rules | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | - | Ejecutado |  | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-10, R-04 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10); DevOps y Core (interfaz: R-04, R-10) | Newman | 2026-10-20
SCRUM-1072 | US-04.1.1-M2 - Migracion: creacion de solicitud en Core Node, separada de la orquestacion de despacho | nicolas leon | SCRUM-1330 | Finalizada | Finalizada | Solicitudes | Flutter, Gateway, Core | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | - | Ejecutado |  | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 sin ejecutar | R-10, R-04 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10); DevOps y Core (interfaz: R-04, R-10) | Newman, Playwright | 2026-10-20
SCRUM-1073 | US-04.1.1-M6 - Migracion: orquestacion de despacho de la solicitud en el Dispatch Service .NET | nicolas leon | SCRUM-1331 | Finalizada | Finalizada | Asignación | Gateway, Core, Dispatch | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | - | Ejecutado | Orquestación y rutas internas cerradas (Newman y E2E-03). La publicación de eventos no es ejecutable: QA no tiene Kafka. Las respuestas de error de Dispatch no siguen el formato T5 (R-11). | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-10, R-04, R-11 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10); DevOps y Core (interfaz: R-04, R-10) | Newman, Playwright | 2026-10-20
SCRUM-1074 | US-04.1.4-M6 - Migracion: aceptar o rechazar solicitud sin doble asignacion, con la exclusion concurrente en Dispatch .NET | nicolas leon | SCRUM-1332 | Finalizada | Finalizada | Asignación | Flutter, Gateway, Dispatch | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1074-05 (excluido), 1074-06 (excluido) | Ejecutado | Aceptación y reaceptación idempotente y rechazo al aliado de otro tenant. La doble aceptación (1074-05 y 1074-06) se excluyó por usar la solicitud de QAS-07; la concurrencia (K1) no se ejecutó. Las respuestas de error de Dispatch no siguen el formato T5 (R-11). Casos que no cuentan: 1074-05 (excluido), 1074-06 (excluido). | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 aprobado (parcial); X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 no aplica | R-10, R-04, R-11 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10); DevOps y Core (interfaz: R-04, R-10) | Newman, Playwright | 2026-10-20
SCRUM-1335 | US-09.1.1 - Landing page comercial como entrada publica a la plataforma | nicolas leon | SCRUM-1356 | Finalizada | Finalizada | Landing | Landing, Flutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | Ejecutado | Verificados por Playwright CA-1 (catálogo con tarifas) y CA-2 (estimador con aviso). CA-3 solo en parte: se comprueba que el botón abre Flutter Web, no que conserve el contexto seleccionado. CA-4 a CA-7 (independencia técnica y operativa, ejecución local, sin regresión) requieren revisión de código y de pipeline y no se ejecutaron. Página pública: R-10 no aplica. Sin casos diseñados en SCRUM-1264. | no aplica (página pública) |  | QA (CA sin verificar) | Playwright | 2026-10-20
SCRUM-1063 | US-02.1.2-M2 - Migracion: implementar el registro de aliado empresa en Core Node con la logica del registro en el servicio (ADR-0022), con el representante legal y los documentos de la empresa entrando por el Gateway | nicolas leon | sin subtarea QA | - | Finalizada | Actores | Gateway, Core | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | Ejecutado | Corrida 20261020T224842Z: 1063-01 rechaza el registro sin la Cámara de Comercio (US0212M2-N1, parcial). No se ejecutaron el registro con documentos (C1), la empresa duplicada (CA-4), los documentos en el bucket privado (CA-2) ni los casos cross-tenant X1 a X6. | X1 sin ejecutar; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 sin ejecutar | R-10, R-04 | QA (cobertura de casos diseñados); Core (identidad real: R-10); DevOps y Core (interfaz: R-04, R-10) | Newman | 2026-10-20
SCRUM-1066 | US-02.1.3-M2 - Migracion: aprobacion y rechazo de registro de aliado en Core Node, con la visibilidad de documentos KYC resuelta en el nuevo modelo de identidad | nicolas leon | sin subtarea QA | - | Finalizada | Actores | Gateway, Core | 20 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | - | Fallido | Listado y detalle de verificación responden 500 por documento_kyc.created_at (R-03); aprobar, rechazar y auditoría no se pudieron ejecutar. | X1 aprobado; X2 sin ejecutar; X3 sin ejecutar; X4 sin ejecutar; X5 sin ejecutar; X6 bloqueado (R-03) | R-03, R-10, R-04 | Desarrollo | Newman | 2026-10-20
SCRUM-1068 | US-02.1.4-M2 - Migracion: declaracion de zona de cobertura sobre el Availability Service | nicolas leon | sin subtarea QA | - | blocked | Disponibilidad | Core | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | Bloqueado | Historia en estado blocked en Jira, sin PR identificado. | X1 bloqueado; X2 bloqueado; X3 bloqueado; X4 bloqueado; X5 bloqueado; X6 no aplica |  | Desarrollo | - | 2026-10-20

## cobertura_1264
caso_1264 | historia | prioridad | tipo | herramienta_prevista | funcionalidad | resultado_esperado_1264 | cobertura | casos_de_regresion | resultado | casos_que_no_cuentan
US0215-P1 | SCRUM-850 | Alta | positivo | Newman | Registro de empleado directo | 201. Empleado creado en estado activo sin pasar por verificación; tenant_id del registro = tenant de admin.t1; aparece en el listado de empleados del tenant. | parcial | 850-01 | Aprobado | -
US0215-N1 | SCRUM-850 | Alta | negativo | Newman | Registro de empleado directo | 400 en cada envío indicando el campo faltante; no se crea usuario ni registro parcial (conteo de empleados sin cambio). | sin ejecutar | - | - | -
US0215-N2 | SCRUM-850 | Alta | negativo | Newman | Registro de empleado directo | 409 en ambos; sigue existiendo un solo empleado con ese correo y documento. | parcial | 850-02 | Aprobado | -
US0215-S1 | SCRUM-850 | Alta | roles | Newman | Registro de empleado directo | 403 para ambos roles; no se crea usuario. Control positivo: admin.t1 con los mismos datos obtiene 201. | parcial | 850-03 | Aprobado | -
US0215-S2 | SCRUM-850 | Alta | tenant | Newman | Registro de empleado directo | El empleado queda en el tenant del claim de admin.t1 (acme-servicios) o la petición se rechaza con 400/403; no aparece ningún empleado nuevo en nova-mantenimiento. | sin ejecutar | - | - | -
US0215-E1 | SCRUM-850 | Alta | E2E | Playwright | Registro de empleado directo | El formulario confirma el alta, el empleado aparece en el listado y la inspección de red muestra solo llamadas al Gateway (más Supabase Auth para la sesión). | sin ejecutar | - | - | -
US0222-P1 | SCRUM-852 | Alta | positivo | Newman | Sitios de cliente empresa | 201 en cada alta; el listado devuelve los dos sitios nuevos más el sitio del seed, todos asociados a cliente.t1 y al tenant acme-servicios. | parcial | 852-00, 852-01, 852-02 | Aprobado | -
US0222-N1 | SCRUM-852 | Alta | negativo | Newman | Sitios de cliente empresa | 400 indicando el campo; el número de sitios del cliente no cambia. | sin ejecutar | - | - | -
US0222-S1 | SCRUM-852 | Alta | tenant | Newman | Sitios de cliente empresa | El listado de cliente2.t1 no incluye sitios de cliente.t1; la consulta por id devuelve 403/404 sin datos. | sin ejecutar | - | - | -
US0222-S2 | SCRUM-852 | Alta | roles | Newman | Sitios de cliente empresa | Aliado: 403. Admin: comportamiento según regla de rol (no definida en Jira, B-21); se registra lo observado. | parcial | 852-03 | Aprobado | -
US0222-E1 | SCRUM-852 | Alta | E2E | Playwright | Sitios de cliente empresa | El selector muestra los sitios propios incluido 'Sede Centro QA'; ninguna llamada va directo a Supabase. | sin ejecutar | - | - | -
US0223-P1 | SCRUM-853 | Alta | positivo | Newman | Reglas contextuales del sitio | El aliado ve la regla 'Traer botas de seguridad' del sitio del servicio y ningún dato de otros clientes. | parcial | 853-01, 853-04 | Fallido | -
US0223-P2 | SCRUM-853 | Alta | positivo | Newman | Reglas contextuales del sitio | Respuesta 200 con lista de reglas vacía; la app muestra el estado 'sin reglas' sin error. | sin ejecutar | - | - | -
US0223-P3 | SCRUM-853 | Alta | positivo | Newman | Reglas contextuales del sitio | Se muestran las reglas de Sede Sur QA (ninguna) y ya no la regla de Sede Norte QA. | sin ejecutar | - | - | -
US0223-S1 | SCRUM-853 | Alta | roles | Newman | Reglas contextuales del sitio | 403/404 sin reglas ni datos del cliente. | completo | 853-02 | Aprobado | -
US0223-E1 | SCRUM-853 | Alta | E2E | Playwright | Reglas contextuales del sitio | La regla se muestra antes de la acción de agendar; la inspección de red solo muestra llamadas al Gateway. | sin ejecutar | - | - | -
US0231-P1 | SCRUM-854 | Media | positivo | Newman | Edición de perfil propio | 200 en la edición; el GET devuelve los valores nuevos antes y después de reiniciar sesión. | parcial | 854-01, 854-02 | Aprobado | -
US0231-P2 | SCRUM-854 | Media | positivo | Newman | Edición de perfil propio | La foto queda asociada al perfil y se descarga solo con sesión del propio usuario. Límite de tamaño no definido (B-21). | sin ejecutar | - | - | -
US0231-N1 | SCRUM-854 | Media | negativo | Newman | Edición de perfil propio | 400 indicando el campo; el perfil conserva los valores previos. | sin ejecutar | - | - | -
US0231-S1 | SCRUM-854 | Media | seguridad | Newman | Edición de perfil propio | Los campos privilegiados se rechazan (400/403) o se ignoran; rol y tenant del usuario no cambian (verificar en GET /profiles/me y en el token renovado). | completo | 854-03 | Aprobado | -
US0231-S2 | SCRUM-854 | Media | roles | Newman | Edición de perfil propio | 403/404; el perfil de aliado.t1 no cambia. | sin ejecutar | - | - | -
US0216-P1 | SCRUM-855 | Media | positivo | Newman | Disponibilidad del aliado | 201; el intervalo aparece con las fechas exactas y asociado a aliado.t1. | completo | 855-01, 855-02 | Aprobado | -
US0216-P2 | SCRUM-855 | Media | positivo | Newman | Disponibilidad del aliado | 200; el listado muestra la nueva fecha de fin y un solo intervalo. | sin ejecutar | - | - | -
US0216-N1 | SCRUM-855 | Media | negativo | Newman | Disponibilidad del aliado | Rechazo con error de solapamiento (código no definido en Jira, B-21); no se crea el intervalo. | sin ejecutar | - | - | -
US0216-N2 | SCRUM-855 | Media | negativo | Newman | Disponibilidad del aliado | 400; no se crea el intervalo. | sin ejecutar | - | - | -
US0216-I1 | SCRUM-855 | Media | integración | Newman | Disponibilidad del aliado | aliado.t1 no aparece entre los elegibles; fuera del intervalo sí aparece (control positivo). | sin ejecutar | - | - | -
US0216-S1 | SCRUM-855 | Media | roles | Newman | Disponibilidad del aliado | 403; no se crea el intervalo. | parcial | 855-06 | Aprobado | -
US0232-P1 | SCRUM-856 | Alta | positivo | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | Registro exitoso; existe un consentimiento con usuario, versión vigente, fecha y hora y tenant del usuario. | sin ejecutar | - | - | 856-02 (no concluyente)
US0232-N1 | SCRUM-856 | Alta | negativo | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | El registro se bloquea (400 o validación en UI y servicio); no se crea usuario ni consentimiento. | parcial | 856-04 | Aprobado | -
US0232-P2 | SCRUM-856 | Alta | positivo | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | Comportamiento esperado no definido en Jira (B-21). Supuesto: se pide aceptar la nueva versión y se registra un segundo consentimiento con la nueva versión. | sin ejecutar | - | - | -
US0232-P3 | SCRUM-856 | Alta | positivo | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | 200 con versión y fecha propias. | sin ejecutar | - | - | -
US0232-S1 | SCRUM-856 | Alta | roles | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | 403/404 sin datos. | sin ejecutar | - | - | -
US0232-E1 | SCRUM-856 | Alta | E2E | Playwright | Consentimiento de Términos y Condiciones | Sin aceptación el botón de continuar no avanza; con aceptación el registro termina; el documento completo es visible. | sin ejecutar | - | - | -
US0312-P1 | SCRUM-858 | Media | positivo | Newman | Desactivación de categoría | 200; la categoría queda inactiva y no aparece en el catálogo del cliente. | completo | 858-03, 858-04 | Aprobado | -
US0312-N1 | SCRUM-858 | Media | negativo | Newman | Desactivación de categoría | Rechazo (4xx) con mensaje de categoría no disponible; no se crea solicitud. | sin ejecutar | - | - | -
US0312-P2 | SCRUM-858 | Media | regresión | Newman | Desactivación de categoría | La solicitud conserva su estado y se puede continuar; no se cancela por la desactivación. | sin ejecutar | - | - | -
US0312-S1 | SCRUM-858 | Media | roles | Newman | Desactivación de categoría | 403 para aliado y cliente (requireRole ADMIN); 401 sin token; la categoría sigue activa. | parcial | 858-06 | Aprobado | -
US0312-I1 | SCRUM-858 | Media | integración | Newman | Desactivación de categoría | Dispatch no ofrece la categoría inactiva para solicitudes nuevas. | sin ejecutar | - | - | -
US0412-P1 | SCRUM-861 | Media | positivo | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | 200 con aliado.t1 en la lista. | completo | 861-01, E2E-02 | Aprobado | -
US0412-N1 | SCRUM-861 | Media | negativo | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | aliado.t1 no aparece; si no hay otros candidatos, lista vacía con 200. | sin ejecutar | - | - | -
US0412-N2 | SCRUM-861 | Media | negativo | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | aliado.t1 no aparece. | sin ejecutar | - | - | -
US0412-N3 | SCRUM-861 | Media | negativo | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | aliado.t1 no aparece. | sin ejecutar | - | - | -
US0412-S1 | SCRUM-861 | Media | tenant | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | aliado.t2 (nova-mantenimiento) no aparece aunque cubre Chapinero. | completo | 862-01, E2E-02 | Aprobado | -
US0412-R1 | SCRUM-861 | Media | rendimiento | Otras | Aliados elegibles por cobertura y categoría | p95 ≤ 500 ms (SDD §8, QAS-03); se declara el camino medido. | sin ejecutar | - | - | -
US0413-P1 | SCRUM-862 | Media | positivo | Newman | Filtro por tipo de aliado | 200 solo con aliados empresa. | sin ejecutar | - | - | -
US0413-P2 | SCRUM-862 | Media | positivo | Newman | Filtro por tipo de aliado | 200 solo con aliados persona natural. | completo | 862-01, E2E-02 | Aprobado | -
US0413-N1 | SCRUM-862 | Media | negativo | Newman | Filtro por tipo de aliado | 400 indicando valor no permitido. | completo | 862-02 | Aprobado | -
US0413-P3 | SCRUM-862 | Media | positivo | Newman | Filtro por tipo de aliado | Resultado = intersección de elegibilidad (cobertura, categoría, disponibilidad) y tipo. | sin ejecutar | - | - | -
US0413-P4 | SCRUM-862 | Media | positivo | Newman | Filtro por tipo de aliado | 200 con lista vacía; la app muestra el estado vacío sin error. | sin ejecutar | - | - | -
US0413-S1 | SCRUM-862 | Media | roles | Newman | Filtro por tipo de aliado | 403. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-C1 | SCRUM-1060 | Alta | integración | Playwright | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | Todas las peticiones del cliente aparecen en el access log del Gateway; ninguna llega directo a PostgREST. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-C2 | SCRUM-1060 | Alta | tenant | Newman | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | Core usa el tenant del claim; el recurso queda o se lee en acme-servicios; el valor enviado se ignora. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-C3 | SCRUM-1060 | Alta | seguridad | Newman | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | 401 en el Gateway en los tres casos y sin registro de la petición en el log de Core. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-C4 | SCRUM-1060 | Alta | contrato | Newman | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | Todas las respuestas cumplen el esquema y los códigos documentados. Si el endpoint no está en el contrato, el caso queda bloqueado (B-05). | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-P1 | SCRUM-1060 | Alta | positivo | Playwright | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | Registro exitoso; el PDF viaja en la petición al Gateway (multipart) y queda asociado al registro. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-N1 | SCRUM-1060 | Alta | errores | Otras | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | La app muestra un mensaje comprensible para el error y el indicador de carga se detiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-N2 | SCRUM-1060 | Alta | errores | Otras | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | La app muestra un mensaje comprensible para el error y el indicador de carga se detiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-N3 | SCRUM-1060 | Alta | errores | Otras | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | La app muestra un mensaje comprensible para el error y el indicador de carga se detiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-N4 | SCRUM-1060 | Alta | errores | Otras | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | La app muestra un mensaje comprensible para el error y el indicador de carga se detiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-S1 | SCRUM-1060 | Alta | seguridad | Playwright | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | Mensaje de error específico en cada caso; no se crea usuario. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-S2 | SCRUM-1060 | Alta | regresión | Otras | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | Solo cambian archivos bajo lib/features/auth/data/datasources; repositorio, usecases, BLoC y UI sin cambios. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-E1 | SCRUM-1060 | Alta | E2E | Playwright | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | Pantallas y pasos iguales a la versión anterior. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-S3 | SCRUM-1060 | Alta | tenant | Playwright | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | El tenant no es un campo editable ni viaja en el cuerpo; nunca se muestran datos de nova-mantenimiento. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-M1 | SCRUM-1060 | Alta | regresión | Playwright | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | Ninguna petición a *.supabase.co/rest/v1, /rpc ni /storage/v1; solo peticiones al Gateway y, para la sesión, a Supabase Auth (ADR-0027). | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-M2 | SCRUM-1060 | Alta | regresión | Otras | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | 0 coincidencias; el datasource usa el cliente HTTP del Gateway (lib/core/network/gateway_client.dart). Línea base al 2026-10-14: el archivo aún las contiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-M3 | SCRUM-1060 | Alta | regresión | Otras | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | El contador no aumenta: la lógica corre en el servicio y no en PL/pgSQL (ADR-0022). Las funciones se retiran solo con una migración nueva tras este reporte. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-C1 | SCRUM-1063 | Alta | integración | Playwright | Registro de aliado empresa en Core | Todas las peticiones del cliente aparecen en el access log del Gateway; ninguna llega directo a PostgREST. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-C2 | SCRUM-1063 | Alta | tenant | Newman | Registro de aliado empresa en Core | Core usa el tenant del claim; el recurso queda o se lee en acme-servicios; el valor enviado se ignora. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-C3 | SCRUM-1063 | Alta | seguridad | Newman | Registro de aliado empresa en Core | 401 en el Gateway en los tres casos y sin registro de la petición en el log de Core. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-C4 | SCRUM-1063 | Alta | contrato | Newman | Registro de aliado empresa en Core | Todas las respuestas cumplen el esquema y los códigos documentados. Si el endpoint no está en el contrato, el caso queda bloqueado (B-05). | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-P1 | SCRUM-1063 | Alta | positivo | Newman | Registro de aliado empresa en Core | 201; aliado empresa en estado pendiente de verificación en acme-servicios; datos en Supabase; registrar_aliado_empresa no se invoca (ver M3). | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-P2 | SCRUM-1063 | Alta | positivo | Otras | Registro de aliado empresa en Core | El documento existe en la ruta tenant_id/aliado_id/documento y no es accesible sin autorización. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-N1 | SCRUM-1063 | Alta | negativo | Newman | Registro de aliado empresa en Core | 400 indicando el campo; sin registro parcial ni objetos en Storage. | parcial | 1063-01 | Aprobado | -
US0212M2-N2 | SCRUM-1063 | Alta | negativo | Newman | Registro de aliado empresa en Core | 409 (regla pendiente de validar con el equipo según CA-4). | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-F1 | SCRUM-1063 | Alta | errores | Otras | Registro de aliado empresa en Core | Sin aliado creado a medias: o se completa todo o no queda registro; error controlado al cliente. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-M1 | SCRUM-1063 | Alta | regresión | Playwright | Registro de aliado empresa en Core | Ninguna petición a *.supabase.co/rest/v1, /rpc ni /storage/v1; solo peticiones al Gateway y, para la sesión, a Supabase Auth (ADR-0027). | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-M2 | SCRUM-1063 | Alta | regresión | Otras | Registro de aliado empresa en Core | 0 coincidencias; el datasource usa el cliente HTTP del Gateway (lib/core/network/gateway_client.dart). Línea base al 2026-10-14: el archivo aún las contiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-M3 | SCRUM-1063 | Alta | regresión | Otras | Registro de aliado empresa en Core | El contador no aumenta: la lógica corre en el servicio y no en PL/pgSQL (ADR-0022). Las funciones se retiran solo con una migración nueva tras este reporte. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-C1 | SCRUM-1066 | Alta | integración | Playwright | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Todas las peticiones del cliente aparecen en el access log del Gateway; ninguna llega directo a PostgREST. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-C2 | SCRUM-1066 | Alta | tenant | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Core usa el tenant del claim; el recurso queda o se lee en acme-servicios; el valor enviado se ignora. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-C3 | SCRUM-1066 | Alta | seguridad | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | 401 en el Gateway en los tres casos y sin registro de la petición en el log de Core. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-C4 | SCRUM-1066 | Alta | contrato | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Todas las respuestas cumplen el esquema y los códigos documentados. Si el endpoint no está en el contrato, el caso queda bloqueado (B-05). | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-P1 | SCRUM-1066 | Alta | positivo | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Solo aliados pendientes de acme-servicios. | completo | 1066-01, 1066-02 | Fallido | -
US0213M2-P2 | SCRUM-1066 | Alta | positivo | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Core entrega acceso temporal; tras expirar el acceso se rechaza. Mecanismo según CFG-23a (bloqueada, B-07). | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-P3 | SCRUM-1066 | Alta | positivo | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Estado aprobado y habilitado. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-N1 | SCRUM-1066 | Alta | negativo | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Sin motivo: 400 y el estado no cambia. Con motivo: estado rechazado con el motivo guardado. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-P4 | SCRUM-1066 | Alta | positivo | Otras | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Cada decisión registra quién, cuándo, decisión y correlation ID (RNF-04). | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-S1 | SCRUM-1066 | Alta | roles | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | 403 en ambos; estado sin cambio. | parcial | 1066-03 | Aprobado | -
US0213M2-E1 | SCRUM-1066 | Alta | E2E | Playwright | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Flujo completo sin llamadas directas a Supabase; confirmación antes de aprobar o rechazar. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-M1 | SCRUM-1066 | Alta | regresión | Playwright | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Ninguna petición a *.supabase.co/rest/v1, /rpc ni /storage/v1; solo peticiones al Gateway y, para la sesión, a Supabase Auth (ADR-0027). | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-M2 | SCRUM-1066 | Alta | regresión | Otras | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | 0 coincidencias; el datasource usa el cliente HTTP del Gateway (lib/core/network/gateway_client.dart). Línea base al 2026-10-14: el archivo aún las contiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-M3 | SCRUM-1066 | Alta | regresión | Otras | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | El contador no aumenta: la lógica corre en el servicio y no en PL/pgSQL (ADR-0022). Las funciones se retiran solo con una migración nueva tras este reporte. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-P1 | SCRUM-1068 | Alta | positivo | Newman | Declaración de zona de cobertura | Cobertura persistida con las dos zonas; consultable por el servicio de despacho sin pasar por el cliente. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-N1 | SCRUM-1068 | Alta | negativo | Newman | Declaración de zona de cobertura | 400/404; cobertura sin cambio. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-S1 | SCRUM-1068 | Alta | roles | Newman | Declaración de zona de cobertura | 403. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-M1 | SCRUM-1068 | Alta | regresión | Playwright | Declaración de zona de cobertura | Ninguna petición a *.supabase.co/rest/v1, /rpc ni /storage/v1; solo peticiones al Gateway y, para la sesión, a Supabase Auth (ADR-0027). | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-M2 | SCRUM-1068 | Alta | regresión | Otras | Declaración de zona de cobertura | 0 coincidencias; el datasource usa el cliente HTTP del Gateway (lib/core/network/gateway_client.dart). Línea base al 2026-10-14: el archivo aún las contiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-M3 | SCRUM-1068 | Alta | regresión | Otras | Declaración de zona de cobertura | El contador no aumenta: la lógica corre en el servicio y no en PL/pgSQL (ADR-0022). Las funciones se retiran solo con una migración nueva tras este reporte. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-P1 | SCRUM-1070 | Alta | positivo | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 200 con allowed=true, version=category-rules-v1, violations vacío y el tenant del claim en la respuesta; mismo resultado que crear_categoria_servicio() (migración 003). | parcial | 858-02 | Aprobado | -
US0311M6-N1 | SCRUM-1070 | Alta | negativo | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 1: 200 con allowed=false y violación FLUJO_INVALID. 2 y 3: 400 VALIDATION_ERROR. | parcial | 1070-02 | Aprobado | -
US0311M6-N2 | SCRUM-1070 | Alta | negativo | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 200 con allowed=false y violación NOT_AVAILABLE ('la categoría está inactiva'). Control positivo: active=true devuelve allowed=true. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-N3 | SCRUM-1070 | Alta | negativo | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 3 y 60 caracteres: allowed=true. 2, 61 y '123': allowed=false con violación NAME_INVALID. | parcial | 1070-01 | Aprobado | -
US0311M6-F1 | SCRUM-1070 | Alta | errores | Otras | Evaluación de reglas de categoría en Rules | Core devuelve un error controlado sin crear la categoría; el Gateway sigue respondiendo. Timeout del cliente HTTP de Core por confirmar (RulesServiceHttpClient). | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-S1 | SCRUM-1070 | Alta | seguridad | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 1: 401 en el Gateway. 2: 403 FORBIDDEN. 3: 401 UNAUTHORIZED. 4: 403 TENANT_MISMATCH. | parcial | 1070-03 | Aprobado | -
US0311M6-C1 | SCRUM-1070 | Alta | contrato | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | Respuestas 200, 400, 401, 403, 415 y 500 conformes al esquema del contrato. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-R1 | SCRUM-1070 | Alta | regresión | Otras | Evaluación de reglas de categoría en Rules | allowed=true para acme-servicios y versión de reglas nueva; sin cambios en Flutter, Gateway, Core ni Dispatch. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-M1 | SCRUM-1070 | Alta | regresión | Playwright | Evaluación de reglas de categoría en Rules | Ninguna petición a *.supabase.co/rest/v1, /rpc ni /storage/v1; solo peticiones al Gateway y, para la sesión, a Supabase Auth (ADR-0027). | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-M2 | SCRUM-1070 | Alta | regresión | Otras | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 0 coincidencias; el datasource usa el cliente HTTP del Gateway (lib/core/network/gateway_client.dart). Línea base al 2026-10-14: el archivo aún las contiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-M3 | SCRUM-1070 | Alta | regresión | Otras | Evaluación de reglas de categoría en Rules | El contador no aumenta: la lógica corre en el servicio y no en PL/pgSQL (ADR-0022). Las funciones se retiran solo con una migración nueva tras este reporte. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-P1 | SCRUM-1072 | Alta | positivo | Newman | Creación de solicitud en Core | 201; solicitud persistida en estado inicial en acme-servicios; Core no ejecuta asignación (la orquesta Dispatch, SCRUM-1073). | parcial | 1072-01, E2E-01 | Aprobado | -
US0411M2-N1 | SCRUM-1072 | Alta | negativo | Newman | Creación de solicitud en Core | 400 en el primero; 403/404 en el segundo; sin solicitud creada. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-S1 | SCRUM-1072 | Alta | roles | Newman | Creación de solicitud en Core | 403. | completo | 1072-04 | Aprobado | -
US0411M2-F1 | SCRUM-1072 | Alta | errores | Otras | Creación de solicitud en Core | Error controlado; ninguna solicitud queda a medias. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-K1 | SCRUM-1072 | Alta | concurrencia | Newman | Creación de solicitud en Core | Una sola solicitud creada. Mecanismo de idempotencia no definido (B-20). | parcial | 1072-02 | Aprobado | -
US0411M2-E1 | SCRUM-1072 | Alta | E2E | Playwright | Creación de solicitud en Core | Solicitud visible en el listado del cliente; red solo hacia Gateway y Supabase Auth. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-M1 | SCRUM-1072 | Alta | regresión | Playwright | Creación de solicitud en Core | Ninguna petición a *.supabase.co/rest/v1, /rpc ni /storage/v1; solo peticiones al Gateway y, para la sesión, a Supabase Auth (ADR-0027). | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-M2 | SCRUM-1072 | Alta | regresión | Otras | Creación de solicitud en Core | 0 coincidencias; el datasource usa el cliente HTTP del Gateway (lib/core/network/gateway_client.dart). Línea base al 2026-10-14: el archivo aún las contiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-M3 | SCRUM-1072 | Alta | regresión | Otras | Creación de solicitud en Core | El contador no aumenta: la lógica corre en el servicio y no en PL/pgSQL (ADR-0022). Las funciones se retiran solo con una migración nueva tras este reporte. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-P1 | SCRUM-1073 | Alta | positivo | Newman | Orquestación de despacho en Dispatch | La solicitud se ofrece a los elegibles y cambia al estado de despacho definido. | parcial | 1073-01, E2E-03 | Aprobado | -
US0411M6-P2 | SCRUM-1073 | Alta | positivo | Newman | Orquestación de despacho en Dispatch | Estado 'sin candidatos' (nombre exacto por confirmar) sin error 5xx. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-K1 | SCRUM-1073 | Alta | concurrencia | Otras | Orquestación de despacho en Dispatch | Una sola oferta por aliado; sin duplicados (idempotencia, B-20). | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-F1 | SCRUM-1073 | Alta | errores | Otras | Orquestación de despacho en Dispatch | Estado final consistente y recuperable en ambos casos; sin solicitud asignada a medias. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-S1 | SCRUM-1073 | Alta | tenant | Otras | Orquestación de despacho en Dispatch | Rechazo (código según DispatchController de la rama 1074) y sin cambio de estado. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-I1 | SCRUM-1073 | Alta | integración | Otras | Orquestación de despacho en Dispatch | Bloqueado: Kafka sin ADR ni infraestructura (B-06). | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-M1 | SCRUM-1073 | Alta | regresión | Playwright | Orquestación de despacho en Dispatch | Ninguna petición a *.supabase.co/rest/v1, /rpc ni /storage/v1; solo peticiones al Gateway y, para la sesión, a Supabase Auth (ADR-0027). | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-M2 | SCRUM-1073 | Alta | regresión | Otras | Orquestación de despacho en Dispatch | 0 coincidencias; el datasource usa el cliente HTTP del Gateway (lib/core/network/gateway_client.dart). Línea base al 2026-10-14: el archivo aún las contiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-M3 | SCRUM-1073 | Alta | regresión | Otras | Orquestación de despacho en Dispatch | El contador no aumenta: la lógica corre en el servicio y no en PL/pgSQL (ADR-0022). Las funciones se retiran solo con una migración nueva tras este reporte. | sin ejecutar | - | - | -
US0414M6-K1 | SCRUM-1074 | Alta | concurrencia | Otras | Aceptar o rechazar sin doble asignación | Exactamente una respuesta 200; el resto 409; 0 dobles asignaciones en la base. | sin ejecutar | - | - | -
US0414M6-P1 | SCRUM-1074 | Alta | positivo | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | 200; solicitud asignada a aliado.t1. | completo | 1074-01, E2E-04 | Aprobado | -
US0414M6-P2 | SCRUM-1074 | Alta | positivo | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | 200; la solicitud sigue disponible para otros elegibles. | sin ejecutar | - | - | -
US0414M6-N1 | SCRUM-1074 | Alta | negativo | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | 409; la asignación no cambia. | sin ejecutar | - | - | 1074-05 (excluido), 1074-06 (excluido)
US0414M6-K2 | SCRUM-1074 | Alta | concurrencia | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | Respuesta idempotente sin segunda asignación (ADR-0016). | completo | 1074-02, E2E-04 | Aprobado | -
US0414M6-S1 | SCRUM-1074 | Alta | roles | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | 403 en ambos. | parcial | 1074-04 | Aprobado | -
US0414M6-M1 | SCRUM-1074 | Alta | regresión | Playwright | Aceptar o rechazar sin doble asignación | Ninguna petición a *.supabase.co/rest/v1, /rpc ni /storage/v1; solo peticiones al Gateway y, para la sesión, a Supabase Auth (ADR-0027). | sin ejecutar | - | - | -
US0414M6-M2 | SCRUM-1074 | Alta | regresión | Otras | Aceptar o rechazar sin doble asignación | 0 coincidencias; el datasource usa el cliente HTTP del Gateway (lib/core/network/gateway_client.dart). Línea base al 2026-10-14: el archivo aún las contiene. | sin ejecutar | - | - | -
US0414M6-M3 | SCRUM-1074 | Alta | regresión | Otras | Aceptar o rechazar sin doble asignación | El contador no aumenta: la lógica corre en el servicio y no en PL/pgSQL (ADR-0022). Las funciones se retiran solo con una migración nueva tras este reporte. | sin ejecutar | - | - | -
US0215-X1 | SCRUM-850 | Alta | tenant | Newman | Registro de empleado directo | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0215-X2 | SCRUM-850 | Alta | tenant | Newman | Registro de empleado directo | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0215-X3 | SCRUM-850 | Alta | tenant | Newman | Registro de empleado directo | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0215-X4 | SCRUM-850 | Alta | tenant | Newman | Registro de empleado directo | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0215-X5 | SCRUM-850 | Alta | seguridad | Newman | Registro de empleado directo | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0222-X1 | SCRUM-852 | Alta | tenant | Newman | Sitios de cliente empresa | 403/404 sin datos del recurso. | completo | B1-01, 852-05 | Aprobado | -
US0222-X2 | SCRUM-852 | Alta | tenant | Newman | Sitios de cliente empresa | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0222-X3 | SCRUM-852 | Alta | tenant | Newman | Sitios de cliente empresa | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0222-X4 | SCRUM-852 | Alta | tenant | Newman | Sitios de cliente empresa | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0222-X5 | SCRUM-852 | Alta | seguridad | Newman | Sitios de cliente empresa | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0223-X1 | SCRUM-853 | Alta | tenant | Newman | Reglas contextuales del sitio | 403/404 sin datos del recurso. | completo | 853-03 | Aprobado | -
US0223-X2 | SCRUM-853 | Alta | tenant | Newman | Reglas contextuales del sitio | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0223-X3 | SCRUM-853 | Alta | tenant | Newman | Reglas contextuales del sitio | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | completo | B3-01 | Aprobado | -
US0223-X4 | SCRUM-853 | Alta | tenant | Newman | Reglas contextuales del sitio | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0223-X5 | SCRUM-853 | Alta | seguridad | Newman | Reglas contextuales del sitio | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0231-X1 | SCRUM-854 | Alta | tenant | Newman | Edición de perfil propio | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0231-X2 | SCRUM-854 | Alta | tenant | Newman | Edición de perfil propio | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0231-X3 | SCRUM-854 | Alta | tenant | Newman | Edición de perfil propio | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0231-X4 | SCRUM-854 | Alta | tenant | Newman | Edición de perfil propio | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0231-X5 | SCRUM-854 | Alta | seguridad | Newman | Edición de perfil propio | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | parcial | B5-01, B5-02 | Aprobado | -
US0231-X6 | SCRUM-854 | Alta | tenant | Newman | Edición de perfil propio | 403/404 sin contenido. La historia no maneja KYC; se aplica el caso al archivo que sí guarda. | sin ejecutar | - | - | -
US0216-X1 | SCRUM-855 | Alta | tenant | Newman | Disponibilidad del aliado | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0216-X2 | SCRUM-855 | Alta | tenant | Newman | Disponibilidad del aliado | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0216-X3 | SCRUM-855 | Alta | tenant | Newman | Disponibilidad del aliado | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0216-X4 | SCRUM-855 | Alta | tenant | Newman | Disponibilidad del aliado | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | completo | 855-04 | Aprobado | -
US0216-X5 | SCRUM-855 | Alta | seguridad | Newman | Disponibilidad del aliado | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0232-X1 | SCRUM-856 | Alta | tenant | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0232-X2 | SCRUM-856 | Alta | tenant | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0232-X3 | SCRUM-856 | Alta | tenant | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | completo | 856-03 | Aprobado | -
US0232-X4 | SCRUM-856 | Alta | tenant | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0232-X5 | SCRUM-856 | Alta | seguridad | Newman | Consentimiento de Términos y Condiciones | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0312-X1 | SCRUM-858 | Alta | tenant | Newman | Desactivación de categoría | 403/404 sin datos del recurso. | completo | 858-07 | Aprobado | -
US0312-X2 | SCRUM-858 | Alta | tenant | Newman | Desactivación de categoría | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | completo | B2-01 | Aprobado | -
US0312-X3 | SCRUM-858 | Alta | tenant | Newman | Desactivación de categoría | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0312-X4 | SCRUM-858 | Alta | tenant | Newman | Desactivación de categoría | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0312-X5 | SCRUM-858 | Alta | seguridad | Newman | Desactivación de categoría | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0412-X1 | SCRUM-861 | Alta | tenant | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0412-X2 | SCRUM-861 | Alta | tenant | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0412-X3 | SCRUM-861 | Alta | tenant | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0412-X4 | SCRUM-861 | Alta | tenant | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0412-X5 | SCRUM-861 | Alta | seguridad | Newman | Aliados elegibles por cobertura y categoría | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0413-X1 | SCRUM-862 | Alta | tenant | Newman | Filtro por tipo de aliado | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0413-X2 | SCRUM-862 | Alta | tenant | Newman | Filtro por tipo de aliado | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0413-X3 | SCRUM-862 | Alta | tenant | Newman | Filtro por tipo de aliado | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0413-X4 | SCRUM-862 | Alta | tenant | Newman | Filtro por tipo de aliado | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0413-X5 | SCRUM-862 | Alta | seguridad | Newman | Filtro por tipo de aliado | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-X1 | SCRUM-1060 | Alta | tenant | Newman | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-X2 | SCRUM-1060 | Alta | tenant | Newman | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-X3 | SCRUM-1060 | Alta | tenant | Newman | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-X4 | SCRUM-1060 | Alta | tenant | Newman | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-X5 | SCRUM-1060 | Alta | seguridad | Newman | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M3-X6 | SCRUM-1060 | Alta | tenant | Newman | Datasource Flutter de registro de empresa vía Gateway | 403/404 sin contenido en ambos; ninguna URL firmada emitida. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-X1 | SCRUM-1063 | Alta | tenant | Newman | Registro de aliado empresa en Core | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-X2 | SCRUM-1063 | Alta | tenant | Newman | Registro de aliado empresa en Core | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-X3 | SCRUM-1063 | Alta | tenant | Newman | Registro de aliado empresa en Core | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-X4 | SCRUM-1063 | Alta | tenant | Newman | Registro de aliado empresa en Core | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-X5 | SCRUM-1063 | Alta | seguridad | Newman | Registro de aliado empresa en Core | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0212M2-X6 | SCRUM-1063 | Alta | tenant | Newman | Registro de aliado empresa en Core | 403/404 sin contenido en ambos; ninguna URL firmada emitida. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-X1 | SCRUM-1066 | Alta | tenant | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | 403/404 sin datos del recurso. | completo | B6-01 | Aprobado | -
US0213M2-X2 | SCRUM-1066 | Alta | tenant | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-X3 | SCRUM-1066 | Alta | tenant | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-X4 | SCRUM-1066 | Alta | tenant | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-X5 | SCRUM-1066 | Alta | seguridad | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0213M2-X6 | SCRUM-1066 | Alta | tenant | Newman | Aprobación y rechazo de aliado (KYC) | 403/404 sin contenido en ambos; ninguna URL firmada emitida. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-X1 | SCRUM-1068 | Alta | tenant | Newman | Declaración de zona de cobertura | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-X2 | SCRUM-1068 | Alta | tenant | Newman | Declaración de zona de cobertura | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-X3 | SCRUM-1068 | Alta | tenant | Newman | Declaración de zona de cobertura | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-X4 | SCRUM-1068 | Alta | tenant | Newman | Declaración de zona de cobertura | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0214M2-X5 | SCRUM-1068 | Alta | seguridad | Newman | Declaración de zona de cobertura | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-X1 | SCRUM-1070 | Alta | tenant | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-X2 | SCRUM-1070 | Alta | tenant | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-X3 | SCRUM-1070 | Alta | tenant | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-X4 | SCRUM-1070 | Alta | tenant | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0311M6-X5 | SCRUM-1070 | Alta | seguridad | Newman | Evaluación de reglas de categoría en Rules | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-X1 | SCRUM-1072 | Alta | tenant | Newman | Creación de solicitud en Core | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-X2 | SCRUM-1072 | Alta | tenant | Newman | Creación de solicitud en Core | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-X3 | SCRUM-1072 | Alta | tenant | Newman | Creación de solicitud en Core | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-X4 | SCRUM-1072 | Alta | tenant | Newman | Creación de solicitud en Core | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-X5 | SCRUM-1072 | Alta | seguridad | Newman | Creación de solicitud en Core | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M2-X6 | SCRUM-1072 | Alta | tenant | Newman | Creación de solicitud en Core | 403/404 sin contenido. La historia no maneja KYC; se aplica el caso al archivo que sí guarda. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-X1 | SCRUM-1073 | Alta | tenant | Newman | Orquestación de despacho en Dispatch | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-X2 | SCRUM-1073 | Alta | tenant | Newman | Orquestación de despacho en Dispatch | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-X3 | SCRUM-1073 | Alta | tenant | Newman | Orquestación de despacho en Dispatch | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-X4 | SCRUM-1073 | Alta | tenant | Newman | Orquestación de despacho en Dispatch | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0411M6-X5 | SCRUM-1073 | Alta | seguridad | Newman | Orquestación de despacho en Dispatch | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0414M6-X1 | SCRUM-1074 | Alta | tenant | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | 403/404 sin datos del recurso. | sin ejecutar | - | - | -
US0414M6-X2 | SCRUM-1074 | Alta | tenant | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | 0 ids de nova-mantenimiento en la respuesta. | sin ejecutar | - | - | -
US0414M6-X3 | SCRUM-1074 | Alta | tenant | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | Rechazo o escritura en acme-servicios; nada nuevo ni modificado en nova-mantenimiento. Si el endpoint no expone escritura, 404/405 y se anota. | parcial | 1074-03, E2E-05 | Aprobado | -
US0414M6-X4 | SCRUM-1074 | Alta | tenant | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | 403/404; el recurso sigue intacto. Si no existe borrado, 404/405 y se anota. | sin ejecutar | - | - | -
US0414M6-X5 | SCRUM-1074 | Alta | seguridad | Newman | Aceptar o rechazar sin doble asignación | 401 en el Gateway en ambos casos; ninguna petición registrada en el servicio. | sin ejecutar | - | - | -
US0312-G1 | SCRUM-858 | Alta | regresión | Newman | Desactivación de categoría | Solo categorías globales y de acme-servicios. Riesgo en develop: findAllCategories() no filtra tenant; la rama feature/SCRUM-1226-core-consume-rules lo corrige (resuelve por X-Tenant-Slug) y está sin | sin ejecutar | - | - | -
US0215-G1 | SCRUM-850 | Alta | regresión | Newman | Registro de empleado directo | Sin token: 401. Con token: solo datos permitidos para el rol. Riesgo actual: ruta sin auth propia (B-18). | sin ejecutar | - | - | -

## ejecucion_casos
historia | caso | descripcion | herramienta | http | resultado | defecto | caso_1264 | nota | evidencia
PERIMETRO | PER-01 | Salud del Gateway | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
PERIMETRO | PER-02 | Salud de Core con base conectada | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
PERIMETRO | PER-03 | Salud de Rules | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
PERIMETRO | PER-04 | Salud de Dispatch | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
PERIMETRO | PER-05 | dev-token no existe fuera de desarrollo | Newman | 404 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
PERIMETRO | PER-06 | Ruta protegida sin token responde 401 | Newman | 401 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
PERIMETRO | PER-07 | X-Correlation-ID presente en la respuesta | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
CROSS_TENANT | B1-01 | B1 lectura: admin t1 no lee sitios de un cliente de t2 | Newman | 404 | Aprobado |  | US0222-X1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
CROSS_TENANT | B2-01 | B2 listado: categorías de admin t1 sin ids de t2 | Newman | 200 | Aprobado |  | US0312-X2 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
CROSS_TENANT | B3-01 | B3 escritura: admin t1 no configura reglas del sitio de t2 | Newman | 404 | Aprobado |  | US0223-X3 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
CROSS_TENANT | B4-01 | B4 control: borrar una ausencia inexistente responde 404 (no prueba aislamiento; el borrado ajeno real es 855-04) | Newman | 404 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
CROSS_TENANT | B5-01 | B5 token expirado responde 401 | Newman | 401 | Aprobado |  | US0231-X5 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
CROSS_TENANT | B5-02 | B5 token con firma alterada responde 401 | Newman | 401 | Aprobado |  | US0231-X5 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
CROSS_TENANT | B5-03 | B5 token sin tenant_id responde 401 | Newman | 401 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
CROSS_TENANT | B5-04 | B5 X-Tenant-Id del cliente no gana sobre el claim | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
CROSS_TENANT | B6-01 | B6 KYC: admin t1 no ve la verificación de un aliado de t2 | Newman | 404 | Aprobado |  | US0213M2-X1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-850 | 850-01 | Admin t1 registra un empleado directo | Newman | 201 | Aprobado |  | US0215-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-850 | 850-02 | Correo repetido se rechaza | Newman | 409 | Aprobado |  | US0215-N2 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-850 | 850-03 | Un cliente no puede registrar empleados | Newman | 403 | Aprobado |  | US0215-S1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-850 | 850-04 | Categoría de otro tenant se rechaza | Newman | 400 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-852 | 852-00 | Admin t1 registra un cliente empresa con una sede | Newman | 201 | Aprobado |  | US0222-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-852 | 852-01 | Lista las sedes del cliente empresa | Newman | 200 | Aprobado |  | US0222-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-852 | 852-02 | Agrega una segunda sede al cliente empresa | Newman | 201 | Aprobado |  | US0222-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-852 | 852-04 | NIT repetido en el mismo tenant se rechaza | Newman | 409 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-852 | 852-05 | Admin t2 no ve las sedes del cliente empresa de t1 | Newman | 404 | Aprobado |  | US0222-X1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-852 | 852-03 | Un aliado no puede agregar sitios | Newman | 403 | Aprobado |  | US0222-S2 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-853 | 853-01 | Cliente t1 configura reglas de su sitio | Newman | 200 | Aprobado |  | US0223-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-853 | 853-02 | Aliado t1 sin servicio asignado no lee las reglas del sitio | Newman | 403 | Aprobado |  | US0223-S1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-853 | 853-03 | Aliado t2 no lee reglas del sitio de t1 | Newman | 404 | Aprobado |  | US0223-X1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-854 | 854-01 | Cliente t1 consulta su perfil | Newman | 200 | Aprobado |  | US0231-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-854 | 854-02 | Cliente t1 edita su teléfono | Newman | 200 | Aprobado |  | US0231-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-854 | 854-03 | No se puede cambiar el rol desde el perfil | Newman | 403 | Aprobado |  | US0231-S1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-855 | 855-01 | Aliado t1 registra una ausencia | Newman | 201 | Aprobado |  | US0216-P1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-855 | 855-02 | Aliado t1 lista sus ausencias | Newman | 200 | Aprobado |  | US0216-P1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-855 | 855-03 | Motivo fuera del catálogo se rechaza | Newman | 422 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-855 | 855-04 | Aliado t2 no borra la ausencia de t1 | Newman | 404 | Aprobado |  | US0216-X4 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-855 | 855-05 | Aliado t1 borra su ausencia | Newman | 204 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-855 | 855-06 | Un cliente no gestiona disponibilidad | Newman | 403 | Aprobado |  | US0216-S1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-856 | 856-00 | Documentos legales activos del tenant t2 (preparación de 856-03) | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 | Caso nuevo de la auditoría. Guarda el documento legal propio de t2 (tenantId de t2) para 856-03. | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-856 | 856-01 | Documentos legales activos del tenant t1 (sesion iniciada) | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-856 | 856-05 | Documentos legales visibles antes del registro (sin token) | Newman | 401 | Fallido | R-01 | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-856 | 856-02 | Cliente t1 registra su consentimiento | Newman | 201 | No concluyente |  | US0232-P1 (parcial) | Sigue no concluyente: en las corridas 20261020T212453Z y 20261020T224842Z respondió 201 con consents vacío porque el cliente t1 ya había consentido el documento e918ef92 en la corrida 20261020T200914Z (consentimiento_previo_856_20261020T200914Z.json). La primera aceptación requiere un usuario sin consentimiento en la semilla (Fase B). | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-856 | 856-06 | Repetir el consentimiento no crea registros duplicados | Newman | 201 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 | Caso nuevo de la auditoría. Repetir el consentimiento sobre un documento ya consentido devuelve consents vacío: no se duplica. El consentimiento previo existe desde la corrida 20261020T200914Z (consentimiento_previo_856_20261020T200914Z.json). | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-856 | 856-03 | Consentimiento sobre un documento de t2 se rechaza | Newman | 404 | Aprobado |  | US0232-X3 (completo) | Corrida 20261020T224842Z: con la precondición nueva (documento de t2 leído en 856-00) responde 404 con code LEGAL_DOCUMENT_NOT_FOUND ("no pertenece al tenant"). | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-856 | 856-04 | Registro de aliado sin aceptar términos se rechaza | Newman | 400 | Aprobado |  | US0232-N1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-858 | 858-01 | Admin t1 lista categorías con conteo de aliados | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-858 | 858-02 | Admin t1 crea una categoría (pasa por Rules) | Newman | 201 | Aprobado |  | US0311M6-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-858 | 858-03 | Admin t1 desactiva la categoría | Newman | 200 | Aprobado |  | US0312-P1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-858 | 858-04 | Categoría desactivada no aparece en la vitrina pública | Newman | 200 | Aprobado |  | US0312-P1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-858 | 858-05 | Admin t1 reactiva la categoría | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-858 | 858-06 | Un cliente no administra categorías | Newman | 403 | Aprobado |  | US0312-S1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-858 | 858-07 | Admin t2 no ve la categoría de t1 | Newman | 404 | Aprobado |  | US0312-X1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-858 | 1069-01 | Vitrina pública por slug del tenant | Newman | 200 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1070 | 1070-01 | Nombre de 2 caracteres se rechaza por Rules | Newman | 400 | Aprobado |  | US0311M6-N3 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1070 | 1070-02 | Flujo operativo desconocido se rechaza por Rules | Newman | 400 | Aprobado |  | US0311M6-N1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1070 | 1070-03 | Rules directo: aliado no evalúa CREATE | Newman | 403 | Aprobado |  | US0311M6-S1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1066 | 1066-01 | Admin t1 lista aliados por verificar | Newman | 500 | Fallido | R-03 | US0213M2-P1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1066 | 1066-02 | Admin t1 ve el detalle de su aliado | Newman | 500 | Fallido | R-03 | US0213M2-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1066 | 1066-03 | Un aliado no lista verificaciones | Newman | 403 | Aprobado |  | US0213M2-S1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1063 | 1063-01 | Registro de aliado empresa sin documentos se rechaza | Newman | 400 | Aprobado |  | US0212M2-N1 (parcial) | Corrida 20261020T224842Z: con el cuerpo completo salvo los documentos, Core rechaza por la falta de camara_comercio (VALIDATION_ERROR). Parcial frente a US0212M2-N1: no se verifica la ausencia de registro parcial ni de objetos en Storage. En la corrida 20261020T212453Z fue un falso positivo (rechazo por nombreRepresentante). | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1072 | 1072-01 | Cliente t1 crea una solicitud en su sitio | Newman | 201 | Aprobado |  | US0411M2-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1072 | 1072-02 | Misma clave de idempotencia no duplica | Newman | 200 | Aprobado |  | US0411M2-K1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1072 | 1072-03 | Descripción corta se rechaza | Newman | 422 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1072 | 1072-04 | Un aliado no publica solicitudes | Newman | 403 | Aprobado |  | US0411M2-S1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1072 | 1072-05 | Categoría de t2 se rechaza para cliente t1 | Newman | 422 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-861 | 861-01 | Match de aliados por cobertura y categoría | Newman | 200 | Aprobado |  | US0412-P1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-861 | 861-02 | Match sin token responde 401 | Newman | 401 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-862 | 862-01 | Elegibles filtrados por PERSONA_NATURAL | Newman | 200 | Aprobado |  | US0413-P2 (completo); US0412-S1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-862 | 862-02 | Tipo inválido se rechaza | Newman | 400 | Aprobado |  | US0413-N1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1073 | 1073-01 | Orquesta el despacho de la solicitud t1 | Newman | 200 | Aprobado |  | US0411M6-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1073 | 1073-02 | Ruta interna allies/eligible cerrada desde fuera | Newman | 404 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1073 | 1073-03 | Ruta interna notifications cerrada desde fuera | Newman | 404 | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1074 | 1074-01 | Aliado t1 acepta la solicitud t1 | Newman | 200 | Aprobado |  | US0414M6-P1 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1074 | 1074-02 | Reaceptación del mismo aliado es idempotente | Newman | 200 | Aprobado |  | US0414M6-K2 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-853 | 853-04 | Aliado t1 con el servicio asignado lee las reglas del sitio (criterio de aceptacion de 853) | Newman | 403 | Fallido | R-02 | US0223-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1074 | 1074-05 | Aliado PoC 1 acepta la solicitud PoC | Newman | - | Excluido |  | US0414M6-N1 (parcial) | Excluido de la colección desde la auditoría: usa la solicitud PoC reservada a QAS-07 (SCRUM-1266). No se ejecutó en la corrida 20261020T224842Z; en la corrida 20261020T212453Z respondió 200. | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen.json (corrida 20261020T212453Z)
SCRUM-1074 | 1074-06 | Un segundo aliado no puede aceptar la misma solicitud (409) | Newman | - | Excluido |  | US0414M6-N1 (parcial) | Excluido de la colección desde la auditoría: usa la solicitud PoC reservada a QAS-07 (SCRUM-1266). No se ejecutó en la corrida 20261020T224842Z; en la corrida 20261020T212453Z respondió 409. | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen.json (corrida 20261020T212453Z)
SCRUM-1074 | 1074-03 | Aliado de t2 no acepta solicitudes de t1 | Newman | 404 | Aprobado |  | US0414M6-X3 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1074 | 1074-04 | Un cliente no acepta solicitudes | Newman | 403 | Aprobado |  | US0414M6-S1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/newman_resumen_20261020T224842Z.json (corrida 20261020T224842Z)
SCRUM-1072 | E2E-01 | SCRUM-1072 el cliente t1 crea la solicitud en su sitio | Playwright | - | Aprobado |  | US0411M2-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
SCRUM-861, SCRUM-862 | E2E-02 | SCRUM-861/862 Dispatch encuentra al aliado t1 por cobertura, categoria y tipo | Playwright | - | Aprobado |  | US0412-P1 (completo); US0412-S1 (completo); US0413-P2 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
SCRUM-1073 | E2E-03 | SCRUM-1073 Dispatch orquesta el despacho | Playwright | - | Aprobado |  | US0411M6-P1 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
SCRUM-1074 | E2E-04 | SCRUM-1074 el aliado t1 acepta y la reaceptacion es idempotente | Playwright | - | Aprobado |  | US0414M6-P1 (completo); US0414M6-K2 (completo) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
SCRUM-1074 | E2E-05 | Cross-tenant: el aliado t2 no puede aceptar la solicitud de t1 | Playwright | - | Aprobado |  | US0414M6-X3 (parcial) |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
FLUTTER_WEB | FW-01 | la aplicacion carga, arranca el motor de Flutter y llega a /login | Playwright | - | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
FLUTTER_WEB | FW-02 | la imagen de QA apunta al Supabase de MANI-QA | Playwright | - | Fallido | R-04 | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
FLUTTER_WEB | FW-03 | la imagen de QA apunta al Gateway de QA y no a localhost | Playwright | - | Fallido | R-04 | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
SCRUM-1335 | 1335-01 | carga la landing y muestra las tarifas base | Playwright | - | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
SCRUM-1335 | 1335-02 | el estimador muestra un rango y el aviso de estimacion | Playwright | - | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)
SCRUM-1335 | 1335-03 | el boton de ingreso lleva a Flutter Web | Playwright | - | Aprobado |  | sin equivalente en SCRUM-1264 |  | qa/regresion_sprint4/evidencia/playwright_resultados_20261020T224932Z.json (corrida 20261020T224932Z)

## defectos_propuestos
id | propuesta_jira | estado | severidad | prioridad_jira | etiquetas | historia | componente | descripcion | ambiente | como_se_reproduce | esperado | observado | casos_de_evidencia | evidencia | origen | confianza | fundamento | correccion_sugerida | responsable_sugerido
R-10 | BUG-SEC-04 (ya propuesto en SCRUM-1266, D-02) | Abierto | Crítica | Highest (SCRUM-1266 lo propuso como High; con Core real desplegado bloquea a todos los usuarios) | seguridad, ADR-0031, qa | Todas las historias con rutas protegidas | Core (validate-token) y Gateway | validate-token, que el Gateway usa en auth_request, acepta solo HS256. Supabase Auth de MANI-QA firma con ES256. Ningún usuario real puede usar las rutas protegidas de Core, Rules o Dispatch en QA. | QA, Core release 2745bb0, Supabase MANI-QA | Password grant de un usuario de prueba de MANI-QA y llamada con ese token a GET /api/v1/core/profiles/me por el Gateway (qa/monitoreo_qas/confirmar_d02.sh). | 200 con el perfil y el tenant del claim. | 401 en Core, Rules y Dispatch. | Comprobado en SCRUM-1266 | MANI-docs qa/monitoreo_qas/evidencia/20261020T020546Z_d02/confirmacion_d02_login_real.txt; MANI-Node release src/routes/auth.routes.js:9 (ALLOWED_ALGORITHMS = HS256) | Desarrollo | Alta | El código de release limita validate-token a HS256 y el inicio de sesión real devolvió un token ES256 rechazado. | Aceptar ES256 en validate-token con el JWKS de MANI-QA y repetir la regresión con tokens reales. | Desarrollo de Core
R-04 | BUG-QA-07 | Abierto | Crítica | Highest | devops, flutter, qa | Historias con interfaz (Flutter) | Pipeline de Flutter | La imagen mani-flutter:staging se construye con .env.example: SUPABASE_URL apunta al proyecto MANI (producción) y API_GATEWAY_URL a localhost. El login de QA lista empresas de producción. | QA, imagen mani-flutter:staging 74bab53 | 1. Abrir http://10.43.100.141:8080. 2. Leer /assets/.env. 3. Ver la lista de empresas del login. | Supabase de MANI-QA, Gateway de QA y empresas de los tenants de MANI-QA. | Proyecto MANI y localhost; el login lista "Plomería Express CDMX SA". | FW-02, FW-03 | playwright_resultados.json; flutter_login_qa.png; MANI-Flutter release .github/workflows/docker-publish.yml:30 | DevOps, con Desarrollo de Flutter | Alta | El workflow de publicación copia .env.example al construir la imagen. | Inyectar el .env de QA al construir la imagen :staging. | DevOps
R-08 | BUG-QA-08 | Abierto | Alta | High | devops, qa | Todas | Despliegue de QA | La promoción a release no dejó QA operativo (compose con NODE_ENV=staging, Dispatch sin JWT, base ni CORE_SERVICE_URL, .env.qa con credenciales de relleno, migraciones de Core sin aplicar). Se corrigió a mano el 20 de octubre; el compose y deploy-qa.sh solo existen en la VM. | VM de QA 10.43.100.141 | 1. Desplegar las imágenes :staging de release con el compose de /opt/mani. 2. Consultar la salud de Core y Dispatch. | Servicios sanos con la configuración del repositorio. | Core no arranca con NODE_ENV=staging; Dispatch sin configuración. | Ambiente (sección 2 del reporte) | Sin evidencia versionada | DevOps, con Desarrollo (migraciones sin mecanismo de aplicación) | Alta | No hay compose de QA en ningún repositorio; db/README.md de Core asigna a Operaciones aplicar migraciones. | Versionar el compose y el despliegue de QA y aplicar las migraciones en el pipeline. | DevOps
R-01 | BUG-GW-01 | Abierto | Alta | High | gateway, ADR-0018, qa | SCRUM-856 | Gateway | El Gateway exige token en GET /api/v1/core/legal/documents/active, que Core declara pública previa al inicio de sesión y Flutter consulta antes del registro. | QA, Gateway 82473d6, Core 2745bb0 | GET /api/v1/core/legal/documents/active con X-Tenant-Slug: acme-servicios y sin Authorization. | 200 con los documentos legales activos del tenant. | 401 UNAUTHORIZED del Gateway. | 856-05 | newman_resumen_20261020T224842Z.json (se reproduce igual que en 20261020T212453Z); MANI-Node release src/routes/legal.routes.js:7; nginx.conf sin la ruta | Desarrollo | Alta | Core la marca como pública y nginx.conf no la expone sin token. | Agregar la ruta pública en nginx.conf (solo GET, sin Authorization, con X-Tenant-Slug) y documentarla en core.yaml. | Desarrollo del Gateway
R-02 | BUG-CORE-01 | Abierto | Alta | High | core, qa | SCRUM-853 | Core | GET /sites/:id/rules no permite al aliado asignado leer las reglas del sitio, que C1 de SCRUM-853 exige. | QA, Core 2745bb0, Dispatch 41ba171 | 1. Crear una solicitud en el sitio de t1. 2. El aliado t1 la acepta. 3. El aliado t1 llama GET /api/v1/core/sites/{sitio}/rules. | 200 con las reglas del sitio. | 403 "Solo el cliente dueño de la sede o el admin del tenant consultan sus reglas". | 853-04 (853-02 como negativo de control) | newman_resumen_20261020T224842Z.json (se reproduce igual que en 20261020T212453Z); MANI-Node release GetSiteRulesForAllyUseCase.js:8 | Desarrollo | Alta | El caso de uso documenta que el aliado asignado se habilitará cuando la asignación esté en Core. | Habilitar la lectura al aliado asignado a una solicitud del sitio, sin exponer otros clientes. | Desarrollo de Core
R-03 | BUG-CORE-02 | Abierto | Alta | High | core, kyc, qa | SCRUM-1066 | Core y esquema | El listado y el detalle de verificación de aliados responden 500: el repositorio selecciona documento_kyc.created_at y la tabla tiene fecha_carga. | QA, Core 2745bb0, base MANI-QA | Admin t1 llama GET /api/v1/core/aliados/verificacion. | 200 con la bandeja de verificación. | 500 "column documento_kyc.created_at does not exist". | 1066-01, 1066-02 | newman_resumen_20261020T224842Z.json (se reproduce igual que en 20261020T212453Z); MANI-Node release SupabaseDocumentoKycRepository.js:44 | Desarrollo | Alta | La consulta usa una columna que no existe en el esquema. | Seleccionar fecha_carga o agregar la columna con una migración de Core. | Desarrollo de Core
R-09 | BUG-SEC-05 | Abierto | Alta | High | seguridad, RLS, ADR-0032, qa | SCRUM-1279 | Despliegue de QA | Core y Dispatch se conectan a la base como postgres (BYPASSRLS); mani_core_svc y mani_dispatch_svc no tienen LOGIN, por lo que RLS no se ejerce en QA. | VM de QA y base MANI-QA | select rolname, rolcanlogin, rolbypassrls from pg_roles where rolname in ('postgres', 'mani_core_svc', 'mani_dispatch_svc'); y current_user con la cadena de conexión de cada servicio, en transacciones de solo lectura. | Servicios conectados con roles sin BYPASSRLS. | Core y Dispatch se conectan como postgres (current_user = postgres, rolbypassrls = t), cada uno con su cadena de .env.qa. mani_core_svc y mani_dispatch_svc: rolcanlogin = f, rolbypassrls = f. | Sin caso de la colección | qa/regresion_sprint4/evidencia/consultas_rls_20261020T225146Z.txt (sección 3 y usuario de Core); qa/regresion_sprint4/evidencia/dispatch_rol_20261020T232719Z.txt (usuario de Dispatch) | DevOps | Alta | db/README.md de Core asigna a Operaciones el LOGIN de los roles de servicio (ADR-0032). | Asignar LOGIN a los roles de servicio, usarlos en Core y Dispatch y repetir la regresión multi-tenant. | DevOps
R-11 | BUG-DISP-01 | Abierto | Media | Medium | dispatch, contrato, qa | SCRUM-861, 862, 1073, 1074 | Dispatch | Las respuestas de error de Dispatch tienen la forma { error, status, correlationId, timestamp }, sin code, contra el criterio transversal T5 ({ error, code, correlationId }). Confirma en QA el pendiente PE5 de SCRUM-1257. | QA, Dispatch 41ba171 | GET /api/v1/dispatch/requests/{id}/eligible-allies con tipo=MARCIANO (862-02) o aceptar como cliente (1074-04). | Cuerpo { error, code, correlationId }. | Cuerpo { error, status, correlationId, timestamp } sin code. | 862-02, 1074-03, 1074-04 | newman_reporte_redactado_20261020T224842Z.json (cuerpos de 862-02, 1074-03 y 1074-04; igual en newman_reporte_redactado.json de 20261020T212453Z) | Desarrollo | Alta | T5 de CRITERIOS_ACEPTACION_SPRINT4 §2; PE5 asignado a Nicolás León. | Responder con el formato T5 en Dispatch. | Desarrollo de Dispatch
R-06 | BUG-SEC-06 | Abierto | Media | Medium | seguridad, RLS, qa | SCRUM-1279 | Base MANI-QA | 15 políticas heredadas tenant_isolation_* con TO public conviven con las políticas de la migración 0007. En total hay 18 políticas con TO public: las otras 3 son de lectura global (documento_legal, tenant y zona). | Base MANI-QA | select schemaname, tablename, policyname, roles from pg_policies where policyname like 'tenant_isolation_%' order by tablename; en una transacción de solo lectura. | Solo las políticas de la migración 0007. | 15 políticas tenant_isolation_* con roles {public}, una por tabla (aliado a usuario, incluida tenant_isolation_poc_log); 18 políticas con TO public en total. | Sin caso de la colección | qa/regresion_sprint4/evidencia/consultas_rls_20261020T225146Z.txt (secciones 1, 1b y 1c) | Desarrollo | Alta | La migración 0007 reemplaza políticas por nombre y no retira estas. | Retirar las políticas heredadas con una migración de Core y repetir db/verify/0007. | Desarrollo de Core
R-07 | BUG-QA-09 | Abierto | Media | Medium | devops, RLS, qa | SCRUM-1279 | Base MANI-QA | La tabla de PoC poc_asignacion_log (con tenant_id y RLS sin FORCE) sigue en MANI-QA; db/verify/0007 se detiene en ese invariante. | Base MANI-QA | select relname, relrowsecurity, relforcerowsecurity from pg_class where relname = 'poc_asignacion_log'; y db/verify/0007 de Core en una transacción revertida. | Invariantes en verde y seis casos ejecutados. | relrowsecurity = t y relforcerowsecurity = f. db/verify/0007 se detiene en "tablas con tenant_id sin FORCE RLS: {poc_asignacion_log}". | Sin caso de la colección | qa/regresion_sprint4/evidencia/consultas_rls_20261020T225146Z.txt (sección 2); qa/regresion_sprint4/evidencia/verify_0007_rls_20261020T202905Z.log | DevOps | Alta | supabase/poc-cfg09 del Gateway es el origen de la tabla de PoC. | Retirar la tabla de PoC de QA o forzar RLS. | DevOps
R-05 | - | Retirado | - | - | - | Flutter Web | Prueba de QA | Se había propuesto que Flutter Web no arranca en QA. Era un error de la prueba: el encabezado global X-Correlation-ID de Playwright provocaba el rechazo del preflight CORS en el CDN de Google. | - | - | - | - | FW-01 | flutter_web_diagnostico_fw01.txt; flutter_login_qa.png | Prueba de QA | Alta | Sin el encabezado la aplicación llega a /login en 3,1 s y FW-01 pasa. | Corregido en la suite. | -

## equivalencias
id_reporte | equivalente
R-01 | D-01 (versión anterior)
R-02 | D-02
R-03 | D-03
R-04 | D-04
R-05 | D-05
R-06 | D-06
R-07 | D-07
R-08 | D-08
R-09 | D-09
R-10 | H-02 / D-02 de SCRUM-1266 (BUG-SEC-04)
R-11 | PE5 de SCRUM-1257 (nuevo en este reporte)

## limitaciones
id | tema | descripcion | impacto | origen
L-01 | Identidad de prueba | Toda la regresión usó tokens HS256 sintéticos firmados con el JWT secret legado de MANI-QA. Un usuario real recibe un token ES256 que el Gateway rechaza (R-10, comprobado en SCRUM-1266). Los usuarios de prueba que SCRUM-1269 prevé no se pueden usar mientras R-10 siga abierto. | Alta | Desarrollo (R-10)
L-02 | Punto de ejecución | Newman y Playwright se ejecutaron dentro de la VM de QA (localhost), no desde el runner de Calidad que prevé la guía CFG4-03. El puerto 80 de QA desde el equipo del QA por la VPN responde reset; no se probó desde Calidad. | Media | DevOps
L-03 | Cobertura de SCRUM-1264 | De 228 casos diseñados, 20 quedan cubiertos de forma completa y 22 de forma parcial por casos válidos (hoja cobertura_1264). De los 200 casos de prioridad Alta, 13 completos y 19 parciales. ADR-0005 exige cobertura de casos críticos de al menos 90 %: no se cumple. | Alta | Prueba de QA
L-04 | Interfaz | No se ejecutaron flujos de interfaz: la web de QA usa el Supabase de producción (R-04) y, aunque se corrija, un usuario real no puede usar rutas protegidas (R-10). | Alta | DevOps y Desarrollo
L-05 | Casos B4 y B6 | B4-01 borra una ausencia inexistente y solo es un control; el borrado ajeno se prueba en 855-04. B6 se ejecutó sobre el detalle de verificación de otro tenant; las URL firmadas de Storage no se probaron (R-03). | Media | Prueba de QA
L-06 | Expectativas y casos invalidados | Tras la primera corrida se ajustaron expectativas (1074-02 y E2E-04 de 409 a 200 por reintento idempotente documentado; 853-02 redefinido y 853-04 agregado). En la auditoría se invalidó 1063-01 y 856-02 quedó como no concluyente. En la corrida 20261020T224842Z, 1063-01 ya rechaza por la Cámara de Comercio y cuenta como evidencia; 856-02 sigue no concluyente porque el cliente t1 ya había consentido. | Media | Prueba de QA
L-07 | Datos de prueba | Cada corrida crea datos marcados QA <corrida> en MANI-QA. 1074-05 y 1074-06 se excluyeron para no alterar la solicitud de QAS-07. aliado_t1b no está en la semilla versionada. | Media | Prueba de QA
L-08 | Gate de CI | El workflow qa-regresion.yml no se ha ejecutado. Según GOBIERNO_DEL_EQUIPO §2.3, CI/CD y secretos los decide DevOps: el environment, el secreto y las variables quedan como propuesta para DevOps. | Media | DevOps
L-09 | Aislamiento en el motor | RLS no se ejerce en QA (R-06, R-07 y R-09, con evidencia en consultas_rls_20261020T225146Z.txt). El aislamiento comprobado es el de la aplicación a través del Gateway. | Media | Desarrollo y DevOps
L-10 | Correcciones sin corrida (cerrada) | Cerrada el 20 de octubre: la colección corregida se ejecutó en QA (Newman 20261020T224842Z y Playwright 20261020T224932Z). La verificación por reproducción de respuestas guardadas queda como antecedente. | Ninguno | Prueba de QA
L-11 | Pruebas de desarrollo y contrato | Los casos de SCRUM-1264 previstos como prueba de integración nativa, SQL, revisión estática, prueba unitaria de Flutter, k6 o manual no forman parte de esta regresión; no se recopiló la evidencia de desarrollo. Los tres casos PENDIENTE de la colección de contrato postman/MANI-Core (login, refresh y logout) siguen pendientes (SCRUM-1277). | Media | Prueba de QA

## criterios
termino | definicion
Aprobado | Todos los casos diseñados aplicables están cubiertos, pasan con una identidad que un usuario real puede usar (o la historia no usa rutas protegidas) y se verificaron todos sus criterios de aceptación.
Ejecutado | Se ejecutaron casos y ninguno falla por un defecto del sistema, pero la evidencia no alcanza para aprobar: cobertura incompleta de SCRUM-1264 o de los criterios, identidad de prueba sintética (R-10) o interfaz no ejecutable. Incluye historias cuyos casos ejecutados no son válidos (ver casos_que_no_cuentan).
Fallido | Al menos un caso válido falla por un defecto del sistema.
Bloqueado | Una dependencia externa a QA impide ejecutar la historia.
No disponible | La historia no tiene código fusionado.
Multi-tenant X1 a X6 (SCRUM-1279) | Por caso: aprobado, fallido, bloqueado o no ejecutable, según el DoD de SCRUM-1279; "no aplica" cuando SCRUM-1264 lo declara así y "sin ejecutar" cuando el caso es ejecutable y QA no lo corrió. "(parcial)" indica que el caso de regresión cubre una parte del caso diseñado.
Cobertura de un caso de SCRUM-1264 | completo: un caso válido verifica lo que pide el caso diseñado; parcial: verifica una parte; sin ejecutar: ningún caso válido lo cubre.
Caso no válido, no concluyente o excluido | No cuenta como evidencia (ver la nota del caso).
Origen | Desarrollo: la prueba sigue el criterio o el contrato y el sistema responde distinto. DevOps: el mismo código funciona con otra configuración o falta un componente del despliegue. QA: la prueba, los datos o la cobertura no corresponden al criterio.

## ambiente
campo | valor
Fecha de ejecución | 2026-10-20
Ambiente | QA 10.43.100.141 (release; Gateway 82473d6, Core 2745bb0, Rules e90f32b, Dispatch 41ba171, Flutter 74bab53, Landing a82b94e; base Supabase MANI-QA)
Datos | Tenants acme-servicios (t1) y nova-mantenimiento (t2) de supabase/seed/seed_qa_multitenant.sql; aliado_t1b fuera de la semilla
Identidad de prueba | Tokens HS256 sintéticos firmados en la VM con el JWT secret legado de MANI-QA (L-01, R-10)
Cambios al ambiente del 20 de octubre | Compose, .env.qa y recreación de contenedores: QA (Santiago Hernández). Migraciones de Core 0001-0010 y 0013 aplicadas por QA desde el SQL Editor de MANI-QA. Respaldo previo en /opt/mani. Según GOBIERNO_DEL_EQUIPO §2.3 estas decisiones corresponden a DevOps; comunicación formal a DevOps pendiente.
Corridas | Vigentes: Newman 20261020T224842Z y Playwright 20261020T224932Z (colección corregida). Anteriores: Newman 20261020T212453Z y Playwright 20261020T212519Z. Consultas de solo lectura sobre MANI-QA: 20261020T225146Z.
Correcciones posteriores | Colección corregida el 20 de octubre y ejecutada en QA en la corrida 20261020T224842Z (L-10 cerrada).